## 記入例
[35 empty] | （別紙２） | [25 empty] | （別紙２）
参考様式：休日取得実績表 | [34 empty] | 新潟市202105版 | [25 empty] | 新潟市202105版
|  |  | ○○年10月 | [17 empty] | ○○年11月 | [27 empty] | ○○年12月
〇〇年度 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備 |  | ○○年10月 27 日: 1; ○○年11月 3 日: 2; ○○年11月 4 月: 3; ○○年11月 7 木: 4; ○○年11月 10 日: 5; ○○年11月 11 月: 6; ○○年11月 16 土: 7; ○○年11月 17 日: 8; ○○年11月 18 月: 9; ○○年11月 23 土: 10; ○○年11月 24 日: 11; ○○年12月 30 土: 12; ○○年12月 1 日: 13; ○○年12月 7 土: 14; ○○年12月 8 日: 15
仮設 | bar: ○○年10月 21 月 to ○○年10月 24 木
土工 | bar: ○○年10月 23 水 to ○○年10月 26 土; ○○年10月 28 月; ○○年11月 5 火
地業 | bar: ○○年10月 23 水 to ○○年10月 26 土; ○○年10月 28 月; ○○年11月 5 火
鉄筋 | bar: ○○年10月 29 火 to ○○年11月 1 金; ○○年11月 6 水; ○○年11月 8 金 to ○○年11月 9 土; ○○年11月 18 月
コンクリート | bar: ○○年10月 29 火 to ○○年11月 2 土; ○○年11月 5 火 to ○○年11月 6 水; ○○年11月 8 金 to ○○年11月 9 土; ○○年11月 18 月
型枠 | bar: ○○年10月 29 火 to ○○年11月 1 金; ○○年11月 6 水; ○○年11月 8 金 to ○○年11月 9 土; ○○年11月 18 月
防水 | bar: ○○年11月 12 火 to ○○年11月 15 金; ○○年11月 19 火 to ○○年11月 22 金
木工 | bar: ○○年11月 12 火 to ○○年11月 15 金; ○○年11月 19 火 to ○○年11月 22 金
金属 | bar: ○○年11月 12 火 to ○○年11月 15 金; ○○年11月 19 火 to ○○年11月 22 金
左官 | bar: ○○年11月 12 火 to ○○年11月 15 金; ○○年11月 19 火 to ○○年11月 22 金
建具 | bar: ○○年11月 25 月 to ○○年12月 29 金; ○○年12月 2 月 to ○○年12月 4 水
塗装 | bar: ○○年11月 25 月 to ○○年12月 29 金; ○○年12月 2 月 to ○○年12月 4 水
内外装 | bar: ○○年11月 25 月 to ○○年12月 29 金; ○○年12月 2 月 to ○○年12月 4 水
仕上ユニット | bar: ○○年11月 25 月 to ○○年12月 29 金; ○○年12月 2 月 to ○○年12月 4 水
後片付け | bar: ○○年12月 5 木 to ○○年12月 6 金; ○○年12月 9 月
|  | 備考 | ○○年10月 15 火: 契約日; ○○年10月 21 月: 現場着手日; ○○年11月 5 火: 26,2日の振替休日; ○○年11月 7 木: 天候不順による休工; ○○年11月 9 土: 作業進捗を図る; ○○年11月 18 月: 9日の振替休日; ○○年12月 9 月: 現場完了日; ○○年12月 11 水: 工期末
必要に応じて行を
追加・削除
工種はまとめてもＯＫ
休日取得日をカウント
カウント位置は任意
工程に関するイベントなどを記入
休日の作業日
は判別しやすいよう
「作」を入力
休日作業の振替日
は判別しやすいよう
「振」を入力
天候不順による
休工をカウント
週休２日（４週８休相当）の確認
現場閉所（現場休息）実施日数(１５日) ≧ 実施対象期間(５０日)×８／２８ （＝１４．３日） なので週休２日（４週８休相当）を達成
５０日

## 実績表
[35 empty] | （別紙２） | [25 empty] | （別紙２）
参考様式：休日取得実績表 | [34 empty] | 新潟市202105版 | [25 empty] | 新潟市202105版
|  |  | ○○年10月 | [17 empty] | ○○年11月 | [27 empty] | ○○年12月
〇〇年度 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備
仮設
土工
地業
鉄筋
コンクリート
型枠
防水
木工
金属
左官
建具
塗装
内外装
仕上ユニット
後片付け
備考