## 実績表
様式：休日取得実績表 |  |  | 新潟市水道局202108版
|  |  |  | ○○年○月 | [17 empty] | ○○年○月 | [27 empty] | ○○年12月
〇〇年度 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備
試掘工
仮設管布設工
配水管布設工
給水管布設工
連絡工
仮設管撤去工
配水管撤去工
路面本復旧工
後片付け
技術者 | 現場代理人 | 氏名
| 主任技術者 | 氏名
| 監理技術者 | 氏名
| ○○技術者 | 氏名
備考

## 記入例
様式：休日取得実績表【記入例】 |  |  |  |  | 新潟市水道局202108版
|  |  |  | ○○年○月 | [17 empty] | ○○年○月 | [27 empty] | ○○年12月
〇〇年度 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備 |  |  | ○○年○月 2 土: 1; ○○年○月 3 日: 2; ○○年○月 4 月: 作; ○○年○月 9 土: 作; ○○年○月 10 日: 3; ○○年○月 11 月: 4; ○○年○月 16 土: 作; ○○年○月 17 日: 5; ○○年○月 18 月: 6; ○○年○月 23 土: 7; ○○年○月 24 日: 8; ○○年○月 27 水: 9; ○○年12月 30 土: 10; ○○年12月 1 日: 11
試掘工 | bar: ○○年○月 7 木 to ○○年○月 9 土; ○○年○月 16 土; ○○年○月 18 月
仮設管布設工 | bar: ○○年○月 9 土; ○○年○月 16 土; ○○年○月 18 月
配水管布設工 | bar: ○○年○月 9 土; ○○年○月 13 水 to ○○年○月 16 土; ○○年○月 18 月
給水管布設工 | bar: ○○年○月 9 土; ○○年○月 16 土; ○○年○月 18 月 to ○○年○月 22 金
連絡工 | bar: ○○年○月 9 土; ○○年○月 16 土; ○○年○月 18 月; ○○年○月 25 月 to ○○年12月 29 金; ○○年12月 2 月 to ○○年12月 4 水
仮設管撤去工 | bar: ○○年○月 9 土; ○○年○月 12 火; ○○年○月 16 土; ○○年○月 18 月
配水管撤去工 | bar: ○○年○月 7 木 to ○○年○月 9 土; ○○年○月 16 土; ○○年○月 18 月
路面本復旧工 | bar: ○○年○月 7 木 to ○○年○月 9 土; ○○年○月 18 月
後片付け | bar: ○○年○月 9 土; ○○年○月 18 月; ○○年12月 5 木 to ○○年12月 6 金
技術者 | 現場代理人 | 氏名 |  | ○○年○月 19 土: 1; ○○年○月 20 日: 2; ○○年○月 25 金: 3; ○○年○月 26 土: 4; ○○年○月 27 日: 5; ○○年○月 2 土: 6; ○○年○月 3 日: 7; ○○年○月 10 日: 8; ○○年○月 11 月: 9; ○○年○月 17 日: 10; ○○年○月 18 月: 11; ○○年○月 23 土: 12; ○○年○月 24 日: 13; ○○年12月 30 土: 14; ○○年12月 1 日: 15; ○○年12月 7 土: 16; ○○年12月 8 日: 17
| 主任技術者 | 氏名 |  | ○○年○月 19 土: 1; ○○年○月 20 日: 2; ○○年○月 25 金: 3; ○○年○月 26 土: 4; ○○年○月 27 日: 5; ○○年○月 2 土: 6; ○○年○月 3 日: 7; ○○年○月 9 土: 8; ○○年○月 10 日: 9; ○○年○月 11 月: 10; ○○年○月 17 日: 11; ○○年○月 23 土: 12; ○○年○月 24 日: 13; ○○年12月 30 土: 14; ○○年12月 1 日: 15; ○○年12月 7 土: 16; ○○年12月 8 日: 17
| 監理技術者 | 氏名 | bar: ○○年○月 9 土
| ○○技術者 | 氏名 | bar: ○○年○月 9 土
|  |  | 備考 | ○○年○月 15 火: 契約日; ○○年○月 25 金: 休日; ○○年○月 30 水: 現場着手日; ○○年○月 9 土: 作業進捗を図る; ○○年○月 16 土: 地元調整19日振替; ○○年○月 18 月: 17日の振替休日; ○○年○月 27 水: 天候不順による休工; ○○年12月 6 金: 現場完了日; ○○年12月 11 水: 工期末
必要に応じて行を
追加・削除
工種はまとめてもＯＫ
休日取得日をカウント
カウント位置は任意
休日取得日をカウント
技術者全員をカウント
工程に関するイベントなどを記入
休日の作業日
は判別しやすいよう
「作」を入力
休日作業の振替日
は判別しやすいよう
「振」を入力
天候不順による
休工をカウント
週休２日（４週８休相当）の確認
【工事現場】 現場閉所実施日数(１１日) ≧ 実施対象期間(３８日)×８／２８ （＝１０．８日） なので週休２日（４週８休相当）を達成
【技術者】 対象者休日取得日数(１７日) ≧ 実施対象期間(５９日)×８／２８ （＝１６．８日） なので週休２日（４週８休相当）を達成
３８日
５９日